## 00 Como usar
Levantamento para desenvolvimento | App / Plataforma INB Health
Fonte | Figma · App v2 (canvas 36490:22)
Data do levantamento | 28/09/2026
Para que serve | Rodada de alinhamento com o cliente antes de estimar e desenvolver. A planilha separa o que o layout já define do que ainda precisa de resposta.
Como usar na reunião
Comece pela aba 04 Dúvidas. Filtre Prioridade = P0. São as respostas que mudam arquitetura, escopo e prazo.
A coluna Resposta do cliente fica em branco de propósito. Preencha ao vivo. A coluna Decisão registra o que ficou combinado.
Não tente fechar P2 na sala. P2 é detalhe de regra ou cópia. Anote e siga.
A aba 02 Telas é o mapa do que existe no Figma, tela a tela. A aba 03 Requisitos é o que isso implica para construir.
A aba 05 APIs e acesso lista integrações e a forma de entrar em cada uma. Nada disso está contratado no layout: está inferido da interface.
A aba 07 Inconsistências traz conflitos internos do arquivo (preço, nomes, dois fluxos de cadastro). Vale mostrar na tela, não debater no escuro.
Abas
00 Como usar — este roteiro.
01 Mapa — módulos do canvas, na ordem do Figma.
02 Telas — cada tela, o que contém, ações e o que já está definido.
03 Requisitos — comportamentos que o desenvolvimento precisa entregar.
04 Dúvidas — perguntas da reunião, com prioridade e quem responde.
05 APIs e acesso — integrações, protocolo de acesso e dados que trafegam.
06 Dados e LGPD — entidades, campos sensíveis e consentimentos desenhados.
07 Inconsistências — conflitos do próprio layout para decidir na reunião.
Legenda
P0 — sem essa resposta não dá para fechar arquitetura, escopo ou estimativa.
P1 — a tela existe, mas a regra de negócio ainda muda o que se constrói.
P2 — detalhe, cópia, estado vazio ou ajuste visual. Não trava o desenho técnico.
Definido no layout — o Figma já mostra o comportamento. Ainda pode ser validado, mas não está em aberto.
A confirmar — o layout sugere, o cliente precisa cravar.
Conflito — o próprio arquivo se contradiz. Ver aba 07.
Roteiro sugerido (90 min)
1. Escopo e plataformas — app iOS, Android, web, ou os três? O que entra no primeiro release? (10 min)
2. Quem usa e como entra — paciente, equipe, dois cadastros desenhados, Google, código por e-mail. (10 min)
3. Jornada clínica — home, HealthScore, marcadores, exames, composição, wearables. De onde vem o dado de verdade? (20 min)
4. Maia e INB Care — o que a IA pode dizer, o que vai para WhatsApp, o que a equipe humana faz. (15 min)
5. Dinheiro — planos, notas, Rewards e loja INB Nutrition. (20 min)
6. LGPD, documentos e o que fica de fora desta versão. (15 min)
O que este documento não é
Não é estimativa de prazo nem proposta comercial.
Não é especificação clínica. Fórmulas (Framingham, Findrisc, idade biológica, metas de marcador) aparecem na interface e precisam de um responsável médico.
Não inventa API que o layout não mostra. Onde o acesso não está desenhado, a linha está marcada como a confirmar.

## 01 Mapa
ID | Módulo | Telas no Figma | O que a pessoa faz | Depende de | No arquivo | Leitura para dev
01 | Login e onboarding | Splash, Login, Criar conta, Esqueci senha, Código, Nova senha, Sucesso, wizard de perfil (dados, senha, privacidade, permissões, fontes, objetivos, condições, atividade, perfil, resumo, conta criada) | Criar acesso, entrar, recuperar senha e montar o perfil de saúde. | E-mail, Google, permissões do celular, termos | Desenhado, com dois caminhos de cadastro | P0: escolher um fluxo só
02 | Home — centro de decisão | Visão geral e primeiro acesso (sem exames) | Ver score, atalhos, agenda da semana, marcadores, riscos, composição e produtos. | Quase todos os módulos | Desenhado | É a casca. O conteúdo depende das fontes de dado
03 | HealthScore | Quadro do score e evolução 30/90/365 dias | Entender a nota, a cobertura de dados e o que falta fazer para subir. | Marcadores, exames, hábitos, consultas | Desenhado em dois frames sem nome de fluxo | P0: fórmula e o que entra na nota
04 | Marcadores | Lista (duas variantes), detalhe, evolução temporal | Buscar, filtrar, ver faixa, meta pessoal e histórico. | Upload de exame ou lançamento clínico | Desenhado | P0: quem grava o resultado e de onde vem a faixa
05 | Exames e receitas | Receitas, lista de exames, adicionar exame, área de upload | Consultar receita e laudo, baixar PDF, enviar novo exame. | Armazenamento de arquivo e leitura do laudo | Desenhado | P0: extração automática ou fila humana
06 | Composição corporal | Painel InBody, nova medição, input manual, evolução, detalhes, plano 12 semanas, antes x depois | Registrar medição, ver segmentos, seguir plano e comparar fotos. | InBody (PDF, manual ou QR) e fotos | Desenhado | P0: quais modelos de balança e se o plano é gerado ou escrito pela equipe
07 | Atividade e recuperação | Dashboard (v1 e v2), conectar, detalhe da métrica, gerenciar, confirmar desconexão | Ligar wearable e acompanhar passos, kcal, FC, sono, VO2 e zonas. | Apple Health, Google Fit, Garmin, Oura | Desenhado | P1: quais fontes entram na primeira versão
09 | Maia | Chat e histórico de conversas | Perguntar sobre score, exames, sono e próxima ação. | Prontuário do paciente + modelo de IA | Desenhado | P0: limite clínico do que a Maia pode afirmar
10 | Patient Success / INB Care | Concierge, pendências, equipe, agenda | Pedir exame, consulta e médico; ver pendências e a equipe. | Lifehealth Manager, WhatsApp, agenda | Desenhado | P0: o app agenda ou só abre conversa
11 | INB Experience | Nota 0–10 e satisfação por dimensão | Avaliar a visita. | Agenda (disparo depois do atendimento) | Desenhado | P1: quando aparece e para onde vai a nota
12 | Perfil e configurações | Perfil, identidade, senha, plano atual, oferta de planos, documentos, notas fiscais | Editar dados, trocar senha, ver plano, baixar termo e NF. | Cadastro, billing, emissor de NF, jurídico | Desenhado | P0: cobrança do plano e origem da nota
14 | Rewards | Dashboard do ciclo | Ver saldo, camadas e o que falta para o desconto na renovação. | Aderência clínica, exames, indicações | Desenhado, com texto jurídico | P0: regra oficial e base de cálculo em reais
15 | INB Nutrition | Home da loja, catálogo, produto, busca, carrinho, checkout | Comprar suplemento com cartão, Pix ou boleto. | Catálogo, estoque, frete, pagamento, antifraude | Desenhado | P0: a loja é deste app ou outro sistema
— | Navegação | Barra inferior: Home, Marcadores, INB Nutrition, Agenda, Rewards | Trocar de área principal. | — | Componente separado | Perfil, Maia, exames e wearables não estão na barra. Entram pelos atalhos da home
— | Buracos do canvas | Não há seção 08 nem 13 | — | — | Numeração pula | Confirmar se falta módulo ou se a numeração foi abandonada

## 02 Telas
ID | Módulo | Tela | Node | O que aparece | Ações | Regra já visível | Status
T01 | 01 Onboarding | Splash | 36490:56 | Abertura com marca. Sem campos. | Entra sozinha no login (transição não especificada). | Sem texto de carregamento. | Definido no layout
T02 | 01 Onboarding | Login | 36490:156 | E-mail, senha com mostrar/ocultar, esqueci senha, entrar, Google, criar conta. | Entrar, Google, ir para cadastro e para recuperação. | Título: Seu maior patrimônio é sua saúde. | Definido no layout
T03 | 01 Onboarding | Criar conta (formulário curto) | 36490:2114 | Google, nome completo, e-mail, celular, senha, confirmar senha. | Criar conta, voltar ao login. | Convive com o wizard longo. Ver D01. | Conflito
T04 | 01 Onboarding | Esqueci a senha | 36490:2187 | E-mail e envio de código. | Enviar código, voltar ao login. | Código vai para o e-mail. | Definido no layout
T05 | 01 Onboarding | Código de verificação | 36490:2220 | 6 dígitos, reenviar, verificar. | Verificar, reenviar. | Não mostra prazo de expiração nem limite de tentativas. | A confirmar
T06 | 01 Onboarding | Nova senha | 36490:2257 | Nova senha e confirmação. | Redefinir senha. | Regras de complexidade não aparecem nesta tela. Aparecem no perfil. | Conflito
T07 | 01 Onboarding | Senha redefinida | 36490:2297 | Confirmação e volta ao login. | Voltar para o login. | Não entra direto na conta. | Definido no layout
T08 | 01 Onboarding | Seus dados | 36544:148 | Nome, nascimento, CPF, e-mail. | Continuar. | CPF e nascimento não estão no criar conta curto. | A confirmar
T09 | 01 Onboarding | Crie sua senha | 36544:188 | Senha, confirmação e checklist. | Continuar. | Mínimo 8, maiúscula, minúscula, número e especial. | Definido no layout
T10 | 01 Onboarding | Termos e privacidade | 36544:235 | Privacidade, termos, tratamento LGPD e compartilhamento de dados de saúde. Cada item tem ler documento. | Aceitar e continuar. | Quatro aceites separados. | A confirmar
T11 | 01 Onboarding | Permissões | 36544:276 | Saúde (Apple Health / Google Fit), notificações, atividade e GPS. | Continuar ou permitir depois. | Pular é explícito. | Definido no layout
T12 | 01 Onboarding | Conecte suas fontes | 36544:322 | Apple Health (recomendada), Google Fit, Garmin, Oura. | Conectar, concluir, pular por agora. | Dá para terminar sem nenhum dispositivo. | Definido no layout
T13 | 01 Onboarding | Objetivos (etapa 4 de 8) | 36544:431 | Emagrecimento, massa, energia, sono, hormonal, performance, preventivo. Seleção múltipla. | Continuar. | Há etapas 1–3 que esta numeração não explica sozinha. Ver D01. | Conflito
T14 | 01 Onboarding | Condições (etapa 5 de 8) | 36544:484 | Hipertensão, diabetes, dislipidemia, hipotireoidismo, SOP, outra. | Continuar ou prefiro não informar. | Seleção múltipla. Outra não abre campo de texto na tela. | A confirmar
T15 | 01 Onboarding | Atividade (etapa 6 de 8) | 36544:529 | Sedentário até extremamente ativo, uma opção. | Continuar. | Usado depois em Findrisc (sedentarismo). | Definido no layout
T16 | 01 Onboarding | Perfil metabólico (etapa 7 de 8) | 36544:584 | Altura, peso, sexo biológico. | Continuar. | O perfil depois pede gênero, não sexo biológico. | Conflito
T17 | 01 Onboarding | Resumo (etapa 8 de 8) | 36544:626 | Nome, objetivos, condições, atividade, altura, peso, sexo. | Confirmar e continuar. | Não há editar campo a campo, só voltar. | A confirmar
T18 | 01 Onboarding | Conta criada | 36544:755 | Sucesso, agendar avaliação inicial, trilhas: bioimpedância, exames, nutrição, suplementos, treinos. | Agendar. | Empurra para a agenda logo após o cadastro. | Definido no layout
T19 | 02 Home | Visão geral | 36490:221 | Sino, HealthScore 82, atalhos, semana de agenda, contagem de marcadores, cortisol em destaque, idade biológica, expectativa, riscos, peso/composição, vitrine de produtos. | Atalhos e ver todos. Textos de saudação estão sem conteúdo final no componente. | Atalhos: Agendar, INB Care, Upload, Receitas e exames, Antes e depois, Composição, Wearables, Documentos e notas. | A confirmar
T20 | 02 Home | Primeiro acesso | 36490:1573 | Mesma home com convite para enviar exames e contagens zeradas ou traço. | Upload de exame. | PDF, JPG ou PNG, máx. 15 MB. | Definido no layout
T21 | 03 HealthScore | Quadro do score | 36509:666 | Nota, faixa (ex. Bom), variação, momentum, cobertura de dados, checklist: consulta, exames, suplementos, refeição, treino, check-in. | Ver quadro evolutivo. Itens pendentes parecem ações. | Cobertura exemplo: 78% completo. | A confirmar
T22 | 03 HealthScore | Evolução do score | 36509:770 | Filtro 30D, 90D, 1A, tudo. Média, melhor, média histórica. | Trocar período. | Exemplo: +3 / +6 / +12 pontos. | Definido no layout
T23 | 04 Marcadores | Lista com meta | 36490:2338 | Busca, filtros Todos / Normal / Atenção / Alterado, valor, unidade e meta. | Abrir marcador, filtrar, buscar. | Exemplos: cortisol, LDL, insulina, creatinina, vitamina D. | Conflito
T24 | 04 Marcadores | Lista com upload | 36582:1303 | Mesma lista, sem a meta no card, com upload e compartilhar. | Upload de exame, compartilhar. | Segunda versão da mesma tela. | Conflito
T25 | 04 Marcadores | Detalhe | 36588:134 | Escala, meta pessoal, resultado, faixa ideal, por que importa, efeitos em imunidade, energia, osso. | Ver gráfico de evolução. | O exemplo mistura cortisol no título e vitamina D no texto. Conteúdo de amostra. | A confirmar
T26 | 04 Marcadores | Evolução temporal | 36588:198 | 30D, 90D, 1A, tudo e lista de resultados com data. | Trocar período. | Histórico de 12 meses no exemplo. | Definido no layout
T27 | 05 Exames | Receitas | 36490:4487 | Abas Receitas e Exames. Filtros Todas / Válidas / Expiradas. Emissão, quadro, lab, médica. | Ver receita, baixar PDF. | Receita de exemplo com data de 2023. | Definido no layout
T28 | 05 Exames | Lista de exames | 36490:4413 | Filtros Todos, sangue, imagem, urina, cardíaco, hormonal, genético, biópsia. | Ver resultado, baixar PDF. | Tipo vem do laudo ou de quem envia. Ver D12. | A confirmar
T29 | 05 Exames | Adicionar exame | 36520:3990 | Tipo, nome opcional, data da coleta, laboratório, arquivo, observações (jejum etc.). | Selecionar PDF ou imagem, salvar. | Máx. 15 MB, PDF/JPG/PNG. Labs citados no upload geral: Fleury, Dasa, Sabin, Einstein, HCOR. | Definido no layout
T30 | 05 Exames | Upload para a Maia | 36490:2742 | Texto promete extração de biomarcadores e inclusão no painel. Aviso de criptografia. | Enviar. | Não há fila de revisão humana desenhada. | A confirmar
T31 | 06 Composição | Painel InBody 580 | 36490:3743 | Peso, gordura, músculo vs meta, árvore de derivação, indicadores, evolução 13 meses, segmentos, nota. | Nova medição, ver detalhes. | A balança mede impedância. O resto é derivado. Membros inferiores abaixo do esperado no exemplo. | Definido no layout
T32 | 06 Composição | Nova medição | 36490:2779 | Escolha entre PDF e manual. O subtítulo ainda fala em QR. | Importar PDF ou preencher manual. | QR está no texto e não na ação. | Conflito
T33 | 06 Composição | Input manual | 36490:2864 | Modelo (exemplo InBody 270) e 11 métricas, inclusive score. | Registrar medição. | Campos numéricos livres, sem validação desenhada. | A confirmar
T34 | 06 Composição | Evolução | 36490:2930 | 1M, 3M, 6M, 1A, todos. Peso e gordura. Medições recentes com data e modelo. | Trocar período. | Lista as últimas medições. | Definido no layout
T35 | 06 Composição | Detalhes | 36490:3084 | Músculo, gordura, água, minerais, IMC, visceral, TMB, score e comparação com ideal. | Só leitura. | Referências numéricas de exemplo, não um protocolo fechado. | A confirmar
T36 | 06 Composição | Plano 12 semanas | 36490:4001 | Meta de peso, gordura e músculo, 3 fases, 3 prioridades com origem no exame. | Só leitura no layout. | Texto diz que a prioridade nasce do exame. Não há tela de autoria. | A confirmar
T37 | 06 Composição | Antes x depois | 36490:5085 | Filtro último mês / todas, fotos antes e depois com mês. | Trocar filtro. Captura da foto não está desenhada. | Falta câmera, consentimento de imagem e quem pode ver. | A confirmar
T38 | 07 Atividade | Dashboard v2 | 36490:4083 | Fontes conectadas, insights, passos, kcal, FC repouso, sono, VO2, zonas da última corrida, TMB. | Adicionar fonte, abrir métrica. | Avisar divergência: TMB do wearable 1.580 vs InBody 1.178. | Definido no layout
T39 | 07 Atividade | Dashboard v1 | 36490:3193 | Mesmo conteúdo, com um dispositivo em destaque em vez da fila de fontes. | — | Variante antiga ao lado da v2. | Conflito
T40 | 07 Atividade | Conectar dispositivo | 36490:3306 | Lista o que sincroniza e quatro fontes. Garmin pode aparecer conectado. | Conectar. | Leitura via plataforma de saúde do celular. Métricas: kcal repouso, kcal ativa, FC, sono, passos. | Definido no layout
T41 | 07 Atividade | Detalhe da métrica | 36490:3383 | Gráfico semanal e insight. Rótulos ainda são do componente, não cópia final. | Voltar. | Estrutura pronta, texto não. | A confirmar
T42 | 07 Atividade | Gerenciar dispositivo | 36490:3471 | Última sync, sync automática, sync agora, métricas ligadas, desconectar, adicionar outro. | Sincronizar, desconectar, adicionar. | Exemplo: há 12 minutos. | Definido no layout
T43 | 07 Atividade | Confirmar desconexão | 36490:3571 | Nome do aparelho e da fonte. | Sim, desconectar ou cancelar. | Não diz o que acontece com o histórico já salvo. | A confirmar
T44 | 09 Maia | Chat | 36520:1167 | Saudação com contexto (exames e sono), mensagem do paciente, resposta, quatro atalhos, campo de pergunta. | Enviar, atalho, abrir histórico (implícito). | Atalhos: identificar resultados, entender resultados, próxima ação, evolução. | A confirmar
T45 | 09 Maia | Histórico | 36520:1440 | Conversas agrupadas em hoje, ontem e esta semana. | Abrir conversa. | Exemplos: queda do score, agendamento, ferro, briefing, importação de exame. | Definido no layout
T46 | 10 INB Care | Concierge | 36490:3687 | Marcar exame, marcar consulta, achar médico parceiro. | Falar com Lifehealth Manager. | Operação via WhatsApp, seg–sex, 8h–18h. | Definido no layout
T47 | 10 INB Care | Pendências | 36520:1720 | Prazo, título e descrição. Exemplos: agendar consulta, enviar exames, questionário de anamnese. | Resolver agora. | Não mostra o que acontece ao estourar o prazo. | A confirmar
T48 | 10 INB Care | Equipe | 36520:1853 | Abas Mensagens e Ações prescritas. Manager, médica, nutricionista. | Abrir pessoa (destino não desenhado). | Nomes de exemplo. A médica não bate com a tela de planos. | Conflito
T49 | 10 INB Care | Agenda | 36520:1995 | Semana e cards de consulta e retorno, com foco clínico. | Abrir compromisso. Criar não está nesta tela. | Atalho Agendar da home e o concierge é que pedem horário. | A confirmar
T50 | 11 Experience | Nota da visita | 36520:2069 | 0 a 10 e comentário. | Enviar avaliação. | Pergunta: como foi sua experiência geral hoje. | A confirmar
T51 | 11 Experience | Satisfação | 36520:2140 | Equipe, clareza, agendamento, ambiente, acompanhamento, texto livre. | Salvar avaliação. | Não diz se é anônimo nem se a equipe vê. | A confirmar
T52 | 12 Perfil | Meu perfil | 36490:4828 | Nome, e-mail, telefone, CPF mascarado, nascimento, gênero, plano, notificações, senha, documentos, sair. Versão 2.4.1. | Editar identidade, senha, documentos, sair. | Não há excluir conta. | A confirmar
T53 | 12 Perfil | Redefinir senha logado | 36490:5023 | Senha atual, nova, confirmação e requisitos. | Salvar. | 8 caracteres, maiúscula, número, especial. Não cita minúscula, ao contrário do onboarding. | Conflito
T54 | 12 Perfil | Plano atual | 36490:4935 | INB Club Anual, validade, preço, benefícios, histórico de pagamento. | Alterar plano. | Histórico exemplo: R$ 600. Plano na mesma tela: R$ 900. Ver aba 07. | Conflito
T55 | 12 Perfil | Identidade | 36490:5930 | Nome, telefone com DDD, nascimento por extenso, cidade. | Salvar identidade. | Não edita CPF nem e-mail aqui. | A confirmar
T56 | 12 Perfil | Oferta de planos | 36490:5971 | Anual (atual) e semestral, com lista de consultas, coletas e o que não está incluso. | Assinar agora no semestral. Anual marcado como plano atual. | Valores e totais não fecham. Ver aba 07. | Conflito
T57 | 12 Perfil | Documentos | 36490:5134 | Aba cruzada com notas. Termo de consentimento de procedimentos, data e e-mail. | Abrir termo (ação pouco explícita). | Um tipo de documento só no exemplo. | A confirmar
T58 | 12 Perfil | Notas fiscais | 36490:5816 | Resumo do ano, total dedutível, quebra por plano/exame/consulta, filtro ano e tipo, lista de NF, baixar pacote IR. | Baixar pacote, filtrar. | Texto de IR 2026. Emissor: INB Health. | A confirmar
T59 | 14 Rewards | Dashboard | 36490:4549 | Programa interno, saldo do ciclo, anel 21%, três camadas, regras do que pontua, texto de conformidade. | Só leitura. Sem resgate em dinheiro. | Desconto na renovação. Não saca e não transfere. | A confirmar
T60 | 15 Nutrition | Home da loja | 36598:141 | Aviso do manager, categorias, lançamentos, mais vendidos, frete grátis, 6x, qualidade clínica, conteúdo. | Adicionar, abrir categoria, abrir artigo. | Artigos de nutrição no mesmo fluxo da loja. | A confirmar
T61 | 15 Nutrition | Catálogo | 36598:350 | Grade de produtos com preço e avaliação. | Adicionar, carregar mais. | Paginação por botão, sem busca nesta tela. | Definido no layout
T62 | 15 Nutrition | Produto | 36598:494 | Selos, preço, 6x, desconto por volume, sabor, quantidade, abas descrição/composição/como usar, aviso clínico, relacionados. | Escolher sabor e quantidade, adicionar. | 15% off a partir de 3 unidades no exemplo. Aviso: pode entrar no protocolo, consulte o médico. | A confirmar
T63 | 15 Nutrition | Carrinho | 36598:813 | Barra de frete grátis, itens, cupom, subtotal, desconto, frete, total, parcelamento. | Alterar quantidade, aplicar cupom, seguir. | Exemplo: falta R$ 89 para frete grátis. Frete R$ 19,90. | A confirmar
T64 | 15 Nutrition | Busca | 36598:911 | Campo, categorias e sugeridos. | Buscar, abrir produto. | Sugestão personalizada. Critério não está na tela. | A confirmar
T65 | 15 Nutrition | Checkout | 36598:1001 | Passos dados, pagamento, confirmação. Endereço, cartão, Pix, boleto, total, ClearSale. | Trocar endereço, escolher pagamento, pagar. | Boleto vence em 3 dias úteis. Cartão exemplo 6x. | A confirmar
T66 | Navegação | Barra inferior | 36788:712 | Home, Marcadores, INB Nutrition, Agenda, Rewards. Um item ativo por vez. | Trocar de aba. | Perfil não é aba. O quinto item é Rewards, não Perfil. | Definido no layout

## 03 Requisitos
ID | Módulo | Tipo | Requisito | Depende da dúvida | Prioridade | Status
R01 | Acesso | Funcional | Entrar com e-mail e senha. Mostrar e ocultar a senha. | D02 | P0 | Definido no layout
R02 | Acesso | Funcional | Entrar ou criar conta com Google. | D02 D03 | P0 | Definido no layout
R03 | Acesso | Funcional | Recuperar senha: e-mail, código de 6 dígitos, nova senha, volta ao login. | D04 | P0 | Definido no layout
R04 | Acesso | Funcional | Reenviar código e informar expiração e bloqueio por tentativa. | D04 | P1 | A confirmar
R05 | Acesso | Regra | Senha forte com os critérios do wizard. Uma política só para cadastro, reset e troca logada. | D05 | P0 | Conflito
R06 | Acesso | Funcional | Wizard de perfil: dados civis, aceites, permissões opcionais, fontes opcionais, objetivos, condições, atividade, medidas, resumo. | D01 | P0 | Conflito
R07 | Acesso | Funcional | Pular permissões e pular conexão de wearable sem impedir o fim do cadastro. | — | P1 | Definido no layout
R08 | Acesso | Funcional | Aceite separado de privacidade, termos, LGPD e compartilhamento de dado de saúde, com documento abrível. | D30 | P0 | Definido no layout
R09 | Acesso | Funcional | Condições de saúde com opção explícita de não informar. | D08 | P1 | Definido no layout
R10 | Acesso | Funcional | Ao concluir, oferecer agendar a avaliação inicial. | D18 | P1 | Definido no layout
R11 | Home | Funcional | Home do paciente com score, atalhos, agenda da semana e blocos clínicos. | D06 D07 | P0 | Definido no layout
R12 | Home | Estado | Primeiro acesso sem exame: convite de upload e contagens vazias, sem quebrar os cards. | D12 | P1 | Definido no layout
R13 | Home | Funcional | Sino de notificações. A lista do sino não está desenhada. | D28 | P1 | A confirmar
R14 | HealthScore | Regra | Calcular nota, faixa qualitativa, variação contra o mês anterior e cobertura de dados. | D06 | P0 | A confirmar
R15 | HealthScore | Funcional | Checklist do que falta: consulta, exame, suplemento, refeição, treino, check-in. | D06 | P1 | A confirmar
R16 | HealthScore | Funcional | Gráfico 30, 90 e 365 dias, com média e melhor marca. | D06 | P1 | Definido no layout
R17 | Marcadores | Funcional | Listar marcadores com busca e filtro por situação (normal, atenção, alterado). | D09 D10 | P0 | Definido no layout
R18 | Marcadores | Funcional | Detalhe com valor, unidade, meta pessoal, faixa de referência, texto de impacto e histórico. | D09 D10 | P0 | Definido no layout
R19 | Marcadores | Funcional | Subir exame ou compartilhar a partir da lista, se essa variante for a oficial. | D11 | P1 | Conflito
R20 | Exames | Funcional | Listar receitas com validade e baixar PDF. | D13 | P1 | Definido no layout
R21 | Exames | Funcional | Listar exames por tipo e baixar o laudo. | D12 | P0 | Definido no layout
R22 | Exames | Funcional | Enviar exame com tipo, data, laboratório, arquivo até 15 MB (PDF, JPG, PNG) e observação de coleta. | D12 | P0 | Definido no layout
R23 | Exames | Integração | Ler o laudo e gravar biomarcadores no painel. | D12 | P0 | A confirmar
R24 | Composição | Funcional | Painel da última medição: peso, gordura, músculo, indicadores, segmentos e evolução. | D14 | P0 | Definido no layout
R25 | Composição | Funcional | Nova medição por arquivo e por digitação, com modelo da balança. | D14 | P0 | Definido no layout
R26 | Composição | Funcional | Série temporal de peso e gordura e lista de medições. | D14 | P1 | Definido no layout
R27 | Composição | Funcional | Plano de 12 semanas com fase atual e prioridades ligadas ao exame. | D15 | P1 | A confirmar
R28 | Composição | Funcional | Comparar fotos antes e depois por período. | D16 | P2 | A confirmar
R29 | Atividade | Integração | Conectar Apple Health, Google Fit ou Health Connect, Garmin e Oura. | D17 | P0 | Definido no layout
R30 | Atividade | Funcional | Mostrar passos, kcal, FC de repouso, sono (profundo e REM), VO2 e zonas da última corrida. | D17 | P1 | Definido no layout
R31 | Atividade | Funcional | Gerir fonte: sync automática, sync manual, métricas ligadas, desconectar com confirmação. | D17 | P1 | Definido no layout
R32 | Atividade | Regra | Quando TMB do wearable e TMB do InBody divergirem, mostrar os dois e não escolher um em silêncio. | D14 D17 | P2 | Definido no layout
R33 | Maia | Funcional | Chat com contexto dos dados do paciente, atalhos e histórico por dia. | D19 D20 | P0 | Definido no layout
R34 | Maia | Regra | A Maia não fecha diagnóstico nem prescreve. O texto de limite ainda não está na tela. | D19 | P0 | A confirmar
R35 | INB Care | Funcional | Pedir exame, consulta ou médico parceiro pelo Lifehealth Manager no WhatsApp, no horário informado. | D18 | P0 | Definido no layout
R36 | INB Care | Funcional | Lista de pendências com prazo e ação resolver agora. | D18 | P1 | A confirmar
R37 | INB Care | Funcional | Equipe do paciente com mensagens e ações prescritas. | D21 | P1 | A confirmar
R38 | INB Care | Funcional | Agenda semanal com tipo de encontro (presencial, retorno, online) e foco. | D18 | P1 | Definido no layout
R39 | Experience | Funcional | Nota 0–10 da visita e avaliação por dimensão, com comentário. | D22 | P2 | Definido no layout
R40 | Perfil | Funcional | Ver e editar identidade. CPF mascarado. Sair da conta. | D23 | P1 | Definido no layout
R41 | Perfil | Funcional | Trocar senha exigindo a senha atual. | D05 | P1 | Definido no layout
R42 | Perfil | Funcional | Ver plano vigente, benefícios, pagamentos e oferta de troca. | D24 | P0 | Conflito
R43 | Perfil | Funcional | Guardar termo de consentimento assinado ou aceito, com data. | D30 | P1 | Definido no layout
R44 | Perfil | Funcional | Listar NF do ano, filtrar por tipo e baixar pacote para IR. | D25 | P1 | A confirmar
R45 | Rewards | Regra | Calcular três camadas, teto de 21% e saldo do ciclo como desconto da renovação, sem saque. | D26 | P0 | A confirmar
R46 | Rewards | Funcional | Mostrar o que já pontuou e o que ainda está em aberto na camada clínica. | D26 | P1 | Definido no layout
R47 | Nutrition | Funcional | Vitrine, categoria, busca, ficha, sabor, quantidade e produtos relacionados. | D27 | P0 | Definido no layout
R48 | Nutrition | Funcional | Carrinho com quantidade, cupom, desconto de volume, frete e parcelamento. | D27 | P0 | A confirmar
R49 | Nutrition | Funcional | Checkout com endereço, cartão, Pix e boleto, e selo de pagamento seguro. | D27 | P0 | A confirmar
R50 | Nutrition | Regra | Aviso de que o produto pode entrar no protocolo e que a decisão é do médico. | D19 D27 | P1 | Definido no layout
R51 | Navegação | Funcional | Barra fixa com Home, Marcadores, INB Nutrition, Agenda e Rewards. | D29 | P0 | Definido no layout
R52 | Plataforma | Técnico | App móvel em viewport 360. Web não está neste canvas. | D00 | P0 | A confirmar
R53 | Plataforma | Estado | Estados de erro, vazio, sem rede e sem permissão ainda não estão desenhados na maior parte das telas. | — | P1 | A confirmar
R54 | Perfil | Funcional | Excluir conta e exportar dados. Não há tela. | D31 | P0 | A confirmar

## 04 Duvidas
ID | Prioridade | Bloco da reunião | Módulo | Pergunta para o cliente | O que o layout já mostra | Por que trava | Quem responde | Resposta do cliente | Decisão
D00 | P0 | 1. Escopo | Plataforma | O primeiro release é app iOS, Android, os dois, ou também web? O canvas é só celular. | Telas de 360 px. Barra de app nativo. Permissões de Saúde, GPS e notificação. | Define loja, login social obrigatório e o que se reaproveita do site. | Cliente + produto
D01 | P0 | 2. Acesso | Onboarding | Qual cadastro vale: o formulário curto (nome, e-mail, celular, senha), o wizard até a etapa 8, ou os dois em sequência? O que é obrigatório antes da home? | Existem os dois no mesmo fluxo 01. O wizard numera etapa 4 de 8 só a partir dos objetivos. Permissões e wearable podem ser pulados. | É a porta de entrada. Duplicar os dois fluxos custa semanas e confunde a conta. | Cliente
D02 | P0 | 2. Acesso | Onboarding | Google é obrigatório no MVP? E cadastro só com e-mail continua? | Login e criar conta têm Google. Não há Apple, telefone com SMS nem gov.br. | Provedor de identidade e regra da App Store. | Cliente + TI
D03 | P0 | 2. Acesso | Onboarding | Se o login Google existir no iOS, vamos incluir Sign in with Apple no mesmo release? A Apple costuma exigir. | Apple não está desenhado. | Pode bloquear a publicação. | TI
D04 | P1 | 2. Acesso | Onboarding | O código de 6 dígitos sai só por e-mail? Qual a validade, quantas tentativas e o que acontece com o reenvio? | A tela diz que o código vai para o e-mail. Não há timer. | Provedor de e-mail e regra de segurança. | TI
D05 | P1 | 2. Acesso | Onboarding | Qual é a política única de senha? O wizard pede maiúscula, minúscula, número e especial. A troca logada não cita minúscula. A nova senha do esqueci não mostra regra. | Três telas, três níveis de detalhe. | Uma regra no backend. O layout precisa acompanhar. | TI
D06 | P0 | 3. Dado clínico | HealthScore | Quem define a fórmula do HealthScore, as faixas (Bom, etc.) e o que entra na cobertura de dados? Existe um documento clínico ou isso ainda é conceito de produto? | Nota, variação mensal, cobertura percentual e checklist de ações. | Sem a fórmula, a home e o Rewards não têm número real. | Médico responsável + produto
D07 | P0 | 3. Dado clínico | Home | Idade biológica, expectativa de vida, burnout, Framingham e Findrisc entram no MVP ou são visão de futuro? Quem assina o cálculo? | Cards com faixa, percentual e a fonte do índice escrita na interface. | São algoritmos de risco. Errar aqui é risco assistencial, não só de layout. | Médico responsável
D08 | P1 | 3. Dado clínico | Onboarding | A lista de condições (hipertensão, diabetes, dislipidemia, hipotireoidismo, SOP, outra) está fechada? Outra abre texto livre? Dá para atualizar depois no perfil? | Seleção múltipla e prefiro não informar. O perfil não reedita essa lista. | Vira dado de saúde sensível e entra em personalização. | Médico + produto
D09 | P0 | 3. Dado clínico | Marcadores | De onde nasce um marcador: leitura do PDF pela Maia, digitação da equipe, integração com laboratório, ou os três? | Upload promete extração. A lista já mostra valor, unidade e meta. Não há tela de lançamento da equipe. | Define se o MVP precisa de parser, de backoffice, ou dos dois. | Cliente + operação clínica
D10 | P0 | 3. Dado clínico | Marcadores | A faixa de referência é a do laudo, uma tabela INB, ou uma meta pessoal definida pelo médico? As três aparecem no detalhe. | Escala, meta pessoal e faixa ideal convivem na mesma tela. | Sem isso o status normal / atenção / alterado muda de paciente para paciente. | Médico responsável
D11 | P1 | 3. Dado clínico | Marcadores | Qual lista é a oficial: a que mostra a meta no card, ou a que tem upload e compartilhar? | Há duas telas chamadas Marcadores / Lista. | Evita construir as duas. | Produto
D12 | P0 | 3. Dado clínico | Exames | O arquivo enviado passa por revisão humana antes de entrar no painel? Em quanto tempo? O que o paciente vê enquanto isso? | O texto diz que a Maia extrai e agrega. Não há status processando, aprovado ou rejeitado. | Fluxo clínico e expectativa de prazo na home de primeiro acesso. | Operação clínica
D13 | P1 | 3. Dado clínico | Exames | Receita médica nasce dentro do app, chega de um sistema da clínica, ou o paciente também pode enviar? | A lista mostra emissão, quadro, laboratório e médica, com ver e baixar. Não há criar receita. | Integração com prontuário. | Operação clínica + TI
D14 | P0 | 3. Dado clínico | Composição | Quais balanças entram (270, 580, outras)? O caminho é PDF, digitação, QR, ou integração com a InBody? O subtítulo cita QR e os botões são PDF e manual. | Input manual pede o modelo. O painel grande é InBody 580. | Parser e campos mudam por modelo. | Operação clínica
D15 | P1 | 3. Dado clínico | Composição | O plano de 12 semanas é escrito pela equipe para cada paciente ou o sistema monta sozinho a partir do exame? | Três fases e prioridades com a origem numérica do exame. Sem tela de edição. | Conteúdo clínico automatizado precisa de responsável. | Médico + nutrição
D16 | P2 | 3. Dado clínico | Composição | Quem tira a foto de antes e depois, onde fica guardada e quem pode abrir? | Só a comparação. Sem câmera nem consentimento de imagem. | Dado sensível e armazenamento. | Jurídico + clínica
D17 | P0 | 3. Dado clínico | Wearables | Quais fontes entram no MVP: Apple Health, Health Connect, Garmin, Oura? Google Fit está na tela e está sendo descontinuado pelo Google. | Quatro botões. Métricas: kcal de repouso e ativa, FC, sono, passos. O dashboard também mostra VO2 e zonas de corrida. | Cada fonte é um projeto de OAuth e de loja. Dá para fasear. | Cliente + TI
D18 | P0 | 4. Cuidado | INB Care | O app agenda de verdade ou só abre o WhatsApp do Lifehealth Manager? Existe sistema de agenda hoje? | Concierge manda falar no WhatsApp, seg–sex 8h–18h. A home e a agenda mostram horários já marcados. O fim do cadastro pede agendar avaliação. | Se for só WhatsApp, não se constrói motor de agenda. Se for agenda real, precisa do sistema fonte. | Cliente + operação
D19 | P0 | 4. Cuidado | Maia | O que a Maia pode falar? Ela explica resultado, sugere conduta, marca consulta, ou só organiza o que já está no plano? Quem revisa? | O chat usa exames e sono. Os atalhos incluem próxima ação. O histórico tem um pedido de agendamento. | Risco assistencial, fornecedor de IA e custo. | Médico + jurídico + produto
D20 | P1 | 4. Cuidado | Maia | A conversa fica salva para a equipe ver? Por quanto tempo? O paciente apaga? | Há histórico no app. Não há privacidade da conversa nem apagar. | LGPD e prontuário. | Jurídico
D21 | P1 | 4. Cuidado | INB Care | Mensagens e ações prescritas são chat dentro do app ou continuam no WhatsApp? A equipe usa este mesmo app? | Abas Mensagens e Ações prescritas, sem composer. | Pode ser um segundo produto (app da equipe) que não está no arquivo. | Cliente
D22 | P2 | 4. Cuidado | Experience | A pesquisa dispara depois de qual atendimento? A nota vai para quem? É anônima? | Nota 0–10 e cinco dimensões. Sem gatilho. | Dá para deixar fora do primeiro release se a prioridade for clínica. | Operação
D23 | P1 | 2. Acesso | Perfil | O paciente edita CPF, e-mail e sexo/gênero depois? A identidade só libera nome, telefone, nascimento e cidade. | CPF mascarado no perfil. Onboarding pede sexo biológico. Perfil mostra gênero. | Dado cadastral e dado sensível com regras diferentes. | Produto + jurídico
D24 | P0 | 5. Dinheiro | Planos | Onde a mensalidade é cobrada hoje (cartão recorrente, boleto, clínica, app store)? O app só exibe ou também assina e troca plano? | Há alterar plano e assinar agora. Não há tela de cartão nessa jornada. Os valores do arquivo não fecham entre si. | Gateway, nota e Rewards dependem disso. | Financeiro
D25 | P1 | 5. Dinheiro | Notas | De qual sistema saem as NF? O pacote de IR é um ZIP gerado pelo app ou um arquivo que o financeiro já emite? | Lista por ano e tipo, total potencialmente dedutível, botão baixar pacote. | Integração fiscal, não só uma tela. | Financeiro
D26 | P0 | 5. Dinheiro | Rewards | A regra desenhada está aprovada? Três camadas, teto 21%, saldo vira desconto na renovação, sem saque e sem transferência. Qual valor em reais é a base do percentual? | Ciclo 2026, exemplo 1% = R$ 120. Texto de conformidade cita 02/10/2023. | Mexe em renovação, contrato e expectativa do paciente. | Jurídico + financeiro
D27 | P0 | 5. Dinheiro | Loja | A loja INB Nutrition é deste app? Já existe e-commerce (plataforma, estoque, frete, gateway, ClearSale)? | Catálogo, carrinho, cupom, Pix, cartão, boleto em 3 dias, ClearSale, frete grátis acima de um valor. | Pode ser integrar uma loja pronta ou construir commerce do zero. A estimativa muda de ordem de grandeza. | Cliente + financeiro
D28 | P1 | 6. Conta e lei | Notificações | Quais avisos existem de verdade: exame pronto, consulta, pendência, score, pedido da loja? O sino não tem tela. | Há sino na home, preferência de notificações no perfil e permissão no onboarding. | APNs/FCM e o que não pode ser marketing sem base legal. | Produto + jurídico
D29 | P1 | 1. Escopo | Navegação | A barra oficial é Home, Marcadores, INB Nutrition, Agenda e Rewards? Perfil, Maia, exames e wearables ficam só pelos atalhos? | O componente de navegação confirma esses cinco. Outra leitura da home de Rewards chegou a sugerir Perfil no quinto ícone. O componente é o que vale até segunda ordem. | Informação de arquitetura de navegação. | Produto
D30 | P0 | 6. Conta e lei | LGPD | Os textos de privacidade, termos, LGPD e consentimento de procedimento já existem assinados pelo jurídico? O aceite dos quatro itens é obrigatório para usar o app? | Quatro checkboxes, cada um com ler documento. Documento de consentimento também aparece no perfil. | Não se publica coleta de dado de saúde sem isso. | Jurídico
D31 | P0 | 6. Conta e lei | LGPD | Como o paciente pede exclusão da conta e cópia dos dados? Não há tela. Qual o prazo e o que a clínica é obrigada a guardar mesmo após o pedido? | O perfil só tem sair da conta. | Obrigação de LGPD. Precisa entrar no escopo ou ficar num canal oficial (e-mail do encarregado). | Jurídico
D32 | P1 | 1. Escopo | Backoffice | Existe algum sistema hoje (prontuário, ERP, planilha, WhatsApp) que este app precisa ler? Ou o backend nasce agora? | O layout não mostra painel interno. | Evita prometer integração invisível. | TI do cliente
D33 | P2 | 1. Escopo | Canvas | As seções 08 e 13 não existem no arquivo. Falta módulo ou a numeração ficou velha? | O canvas pula de 07 para 09 e de 12 para 14. | Para não descobrir um módulo no meio do projeto. | Produto
D34 | P1 | 5. Dinheiro | Loja | O desconto de volume, o cupom e o frete grátis são regras fixas ou mudam por campanha? Quem opera preço e estoque? | 15% a partir de 3 unidades num produto. Carrinho cita outro desconto. Frete grátis com valor restante. | Admin de catálogo pode ser tão grande quanto a vitrine. | Comercial
D35 | P2 | 3. Dado clínico | Home | Os produtos na home são vitrine geral ou recomendação do protocolo daquele paciente? | A home e a busca têm sugeridos. O produto diz que pode entrar no protocolo. | Recomendação clínica de suplemento tem outro nível de cuidado do que uma vitrine. | Médico + comercial
D36 | P1 | 4. Cuidado | INB Care | Fora do horário 8h–18h o botão some, avisa, ou o WhatsApp fica aberto mesmo assim? | O rodapé informa o horário. O botão não tem estado fechado. | Operação e expectativa. | Operação
D37 | P2 | 2. Acesso | Onboarding | Conta é individual? Há dependente, titular de plano familiar ou acesso da equipe no celular do paciente? | Nada disso está desenhado. O plano diz individualizado. | Modelo de usuário. | Cliente

## 05 APIs e acesso
ID | Integração | Onde no app | Forma de acesso | Dados que trafegam | O que construir | No MVP? | Depende de
A01 | Conta e-mail e senha | Login, criar conta, esqueci senha | API própria. Senha só como hash. Sessão com token. | E-mail, senha, nome, celular | Cadastro, login, refresh, logout, reset | A confirmar | D01 D02 D05
A02 | Google | Login e criar conta | OAuth 2.0 / Google Identity. Conta nova ou vínculo com e-mail já existente. | E-mail, nome, identificador Google | Botão, vínculo de conta, tratamento de e-mail repetido | A confirmar | D02
A03 | Sign in with Apple | Não está no Figma | Sign in with Apple, se houver login social no iOS. | E-mail (pode ser oculto), nome, identificador Apple | Incluir se D03 for sim | A confirmar | D03
A04 | Código de verificação | Esqueci senha | E-mail transacional. Código de 6 dígitos, uso único. | E-mail, código, expiração | Provedor de e-mail (SES, Postmark, Resend ou o que a clínica já usa) | Sim, se o reset ficar | D04
A05 | Apple Health | Permissões e conectar dispositivo | HealthKit, no app iOS, com permissão do sistema. Leitura. | Kcal de repouso, kcal ativa, FC, sono, passos. VO2 e treino se D17 incluir. | App iOS nativo. Não funciona só em site. | A confirmar | D00 D17
A06 | Google Fit / Health Connect | Permissões e conectar | No Android atual, Health Connect. Google Fit está em descontinuação. | As mesmas métricas da A05 | Confirmar o alvo antes de integrar o nome que está no botão | A confirmar | D17
A07 | Garmin Connect | Conectar dispositivo | OAuth da Garmin Health API. | Atividade, FC, sono, passos, conforme o contrato Garmin | App registrada na Garmin e fila de sync | A confirmar | D17
A08 | Oura | Conectar dispositivo | OAuth Oura API. | Sono, FC, atividade | App registrada na Oura e sync | A confirmar | D17
A09 | GPS do celular | Permissão de atividade | Permissão de localização do iOS/Android. | Trajeto de corrida e caminhada | Só se a corrida for gravada pelo app, não só lida do relógio | A confirmar | D17
A10 | Push | Onboarding e perfil | APNs e FCM, com opt-in. | Lembrete de consulta, exame, pendência, pedido | Tipos de aviso ainda não fechados. Sino sem tela de inbox. | A confirmar | D28
A11 | Arquivo de exame | Upload, adicionar exame, primeiro acesso | Upload para armazenamento cifrado. PDF, JPG, PNG, até 15 MB. | Arquivo, tipo, data, laboratório, observação | Bucket privado, antivírus, fila de leitura | Sim | D12
A12 | Leitura de laudo | Texto do upload | Não há API de Fleury, Dasa, Sabin, Einstein ou HCOR desenhada. O caminho desenhado é arquivo. | Biomarcadores extraídos | Parser (IA ou regras) e/ou fila da equipe. Laboratório direto só se o cliente tiver contrato. | A confirmar | D09 D12
A13 | InBody | Nova medição | Upload de PDF ou formulário. QR citado e sem botão. | Peso, gordura, água, músculo, visceral, TMB, score, segmentos | Parser por modelo ou digitação. API oficial InBody só se existir contrato. | A confirmar | D14
A14 | Maia | Chat e histórico | API de modelo de linguagem com o contexto clínico daquele paciente. Sem fornecedor no layout. | Pergunta, trechos de exame, sono, score, histórico | Camada com limite do que pode ser dito, registro e custo | A confirmar | D19 D20
A15 | WhatsApp Lifehealth | Concierge | Deep link do WhatsApp ou WhatsApp Business API. Horário seg–sex 8h–18h. | Pedido de exame, consulta ou médico | Se for só link, é pequeno. Se a conversa voltar para o app, é outro sistema. | A confirmar | D18 D21
A16 | Agenda | Home, agenda, fim do cadastro | Não há provedor desenhado. | Data, tipo, profissional, foco | Ler a agenda da clínica ou apenas espelhar o que o concierge marcou | A confirmar | D18 D32
A17 | Cobrança do plano | Plano atual e oferta | Gateway de recorrência não desenhado. App Store também não. | Plano, valor, vigência, status pago | Assinar, trocar, falha de pagamento, nota | A confirmar | D24
A18 | Pagamento da loja | Checkout | Cartão, Pix e boleto. ClearSale aparece como antifraude. | Pedido, endereço, parcelas, status | Gateway (a clínica diz qual), Pix, boleto com vencimento de 3 dias úteis | A confirmar | D27
A19 | Frete e estoque | Carrinho e catálogo | Cálculo por CEP. Frete grátis acima de um valor, no exemplo. | CEP, peso, estoque, prazo | Admin de catálogo ou loja pronta | A confirmar | D27 D34
A20 | Nota fiscal | Notas fiscais | Emissor já usado pela INB. O app lista e baixa. | Número, data, tipo, valor, PDF, pacote anual | API do emissor ou pasta gerida pelo financeiro | A confirmar | D25
A21 | Documentos jurídicos | Privacidade e perfil | PDF ou página dos termos, com registro de aceite (quem, qual versão, quando). | Aceite LGPD, termos, privacidade, consentimento de procedimento | Versão do texto e trilha de auditoria | Sim | D30
A22 | Rewards | Dashboard | Cálculo interno. Não é carteira nem Pix. | Aderência, consultas, coletas, indicação, percentual, valor de desconto | Job no ciclo de renovação, ligado à cobrança do plano | A confirmar | D26 D24
A23 | Avaliação da visita | INB Experience | API própria, disparada pela agenda. | Nota 0–10, dimensões, comentário, atendimento | Pode ficar fora do MVP | A confirmar | D22
A24 | Conteúdo da loja | Home nutrition | Artigos (creatina, receita). CMS não desenhado. | Título, categoria, corpo | CMS simples ou páginas fixas na primeira versão | A confirmar | D27

## 06 Dados e LGPD
ID | Entidade | Campos visíveis | Observação | Sensível? | Depende de
E01 | Conta | E-mail, senha, provedor Google, sessão | Uma política de senha. Falta Apple se D03 for sim. | Não | D02 D05
E02 | Paciente | Nome, celular, nascimento, CPF, cidade, sexo biológico, gênero | Sexo e gênero estão com nomes diferentes. CPF mascarado na tela. | Sim | D23
E03 | Perfil de saúde | Objetivos (vários), condições, nível de atividade, altura, peso | Condição pode ser omitida. Lista fechada ainda em aberto. | Sim | D08
E04 | Consentimento | Tipo, versão do texto, data, conta | Quatro aceites no onboarding mais termo de procedimento no perfil. | Sim | D30
E05 | HealthScore | Nota, faixa, variação, cobertura, itens do checklist, série temporal | Fórmula não está no layout. | Sim | D06
E06 | Marcador | Nome, valor, unidade, data, situação, meta pessoal, faixa, texto de impacto | Três noções de faixa ao mesmo tempo. | Sim | D09 D10
E07 | Exame | Tipo, nome, data da coleta, laboratório, arquivo, observação, status de leitura | Status de leitura não está desenhado e provavelmente precisa existir. | Sim | D12
E08 | Receita | Emissão, quadro, local, profissional, validade, PDF | Origem externa não desenhada. | Sim | D13
E09 | Medição corporal | Modelo da balança, data, peso, gorduras, águas, músculo, IMC, visceral, TMB, score, segmentos | Manual ou arquivo. | Sim | D14
E10 | Plano corporal | Início, duração, meta, fases, prioridades, origem numérica | Autoria humana ou automática em aberto. | Sim | D15
E11 | Foto antes/depois | Data, imagem, período | Sem consentimento específico desenhado. | Sim | D16
E12 | Fonte wearable | Provedor, status, última sync, métricas ligadas | Desconectar não diz se apaga histórico. | Sim | D17
E13 | Amostra wearable | Passos, kcal, FC, sono, VO2, zonas, TMB estimada | Pode divergir do InBody de propósito. | Sim | D17
E14 | Conversa Maia | Papel, texto, data, atalho usado | Retenção e acesso da equipe em aberto. | Sim | D19 D20
E15 | Pendência | Título, descrição, prazo, status | O que vence o prazo não está desenhado. | Não | D18
E16 | Equipe | Nome, papel, especialidade | Nomes do arquivo são exemplo e não batem entre telas. | Não | D21
E17 | Compromisso | Data, hora, profissional, tipo, foco | Presencial e online aparecem como ícones na home. | Sim | D18
E18 | Avaliação | Nota 0–10, cinco dimensões, comentário, atendimento | Gatilho em aberto. | Não | D22
E19 | Plano comercial | Nome, preço mensal, total, vigência, benefícios, status | Números do Figma estão em conflito. Não usar como tabela de preço. | Não | D24
E20 | Pagamento | Mês, valor, status | Exemplo R$ 600 não combina com o plano de R$ 900. | Não | D24
E21 | Nota fiscal | Número, data, tipo, valor, ano, PDF | Pacote anual para IR. | Não | D25
E22 | Rewards | Ciclo, percentual, valor, camada, critérios cumpridos, teto | Vira desconto, não saldo sacável. | Não | D26
E23 | Produto | Nome, peso, preço, sabor, selos, avaliação, composição, uso | Aviso clínico obrigatório na ficha. | Não | D27
E24 | Pedido | Itens, cupom, desconto, frete, endereço, pagamento, total | Pix, cartão e boleto. | Não | D27
E25 | Notificação | Tipo, lida, data | Inbox não desenhada. | Não | D28

## 06b LGPD
Tema | O que levar para o jurídico
Dado de saúde | Exames, marcadores, condições, composição, sono e conversa com a Maia são dado pessoal sensível. O layout já pede autorização específica de tratamento e de compartilhamento.
Aceites | Quatro caixas separadas, cada uma com documento. Registrar versão do texto, data e conta. Trocar o texto depois exige novo aceite ou uma regra definida pelo jurídico.
Não informar | Condições têm a saída prefiro não informar. O app não pode tratar o vazio como ausência de doença.
Criptografia | O upload diz que o arquivo é criptografado e processado com segurança. A promessa precisa ser verdadeira no armazenamento, não só na frase.
Maia | Enviar laudo e pergunta para um modelo de terceiro é transferência de dado. Precisa de contrato, região do processamento e um limite do que a resposta pode afirmar.
Equipe | Manager, médica e nutricionista veem dados do paciente. Falta saber se a conversa da Maia entra nesse acesso.
Wearable | A leitura passa pela plataforma de saúde do celular, com permissão revogável. Desconectar não está definido quanto ao histórico já copiado.
Imagem corporal | Antes e depois não tem consentimento próprio.
Exclusão e cópia | Não há excluir conta nem baixar meus dados. Sair da conta não apaga nada. Definir canal, prazo e o que a obrigação de guarda clínica impede de apagar.
Rewards e loja | O programa declara ser interno, sem saque e sem transferência. Indicação de outra pessoa, se entrar na camada embaixador, precisa de base legal própria.
Nota fiscal e IR | O app fala em valor potencialmente dedutível. A frase financeira precisa ser revista para não virar aconselhamento fiscal.
Menores | Nada no fluxo trata de menor de idade. Se a clínica atende adolescente, o cadastro atual não serve.

## 07 Inconsistencias
ID | Onde | O que está em conflito | Pergunta objetiva | Dúvida
C01 | Cadastro | Formulário curto e wizard de 8 etapas estão os dois no fluxo 01. A numeração de tela repete Screen 4 e Screen 5. | Qual caminho o paciente percorre, do splash até a home? | D01
C02 | Senha | Wizard: 8 caracteres, maiúscula, minúscula, número, especial. Troca logada: sem minúscula. Esqueci senha: sem checklist. | Uma política só. Qual? | D05
C03 | Sexo e gênero | Etapa 7 pede sexo biológico. O perfil mostra gênero. | São o mesmo campo ou dois? | D23
C04 | Marcadores | Duas listas. Uma mostra meta. A outra mostra upload e compartilhar. | Qual fica? | D11
C05 | Detalhe do marcador | Cabeçalho de cortisol e corpo falando de vitamina D, com unidades diferentes. | É só conteúdo de exemplo. O modelo do detalhe está aprovado? | D10
C06 | InBody | Subtítulo oferece QR. Botões oferecem PDF e manual. | QR sai, fica, ou é outro aparelho? | D14
C07 | Atividade | Dashboard v1 (um relógio) e v2 (várias fontes) estão os dois no canvas. | A v2 substitui a v1? | D17
C08 | Equipe | Na equipe, Dra. Juliana Mendes. Nos planos, Dra. Juliana Cardoso Nogueira. | Qual nome vai para o produto, sabendo que é exemplo? | D21
C09 | Nomes do cuidado | Atalho INB Care, tela Patient Success, operador Lifehealth Manager. | Qual nome o paciente vê? | D18
C10 | Preço anual | R$ 900 por mês e, na mesma oferta, R$ 6.000 no total em doze meses. 900 × 12 = 10.800. | Qual número é o verdadeiro? | D24
C11 | Preço semestral | R$ 1.000 por mês e R$ 4.500 no total em seis meses. 1.000 × 6 = 6.000. | Qual número é o verdadeiro? | D24
C12 | Histórico | Plano a R$ 900 e pagamentos de exemplo a R$ 600. | O histórico é ilustração ou existe um preço antigo? | D24
C13 | Rewards | 1% aparece como R$ 120. O teto é 21%. A base em reais não está escrita. A data de conformidade é 02/10/2023. | Qual o contrato vigente e qual a base do percentual? | D26
C14 | Navegação | O componente oficial tem Rewards no quinto item. Perfil não está na barra. | Confirmam a barra Home, Marcadores, INB Nutrition, Agenda, Rewards? | D29
C15 | Canvas | Não há módulo 08 nem 13. | Falta alguma área que não chegou neste arquivo? | D33
C16 | TMB | Wearable 1.580 kcal e InBody 1.178 kcal, os dois na mesma tela, com aviso de que a divergência é esperada. | Esse aviso fica? Qual número a Maia usa se o paciente perguntar? | D14 D19
C17 | Loja na home clínica | A home de saúde termina em vitrine de suplemento. A barra também tem a loja. | A vitrine da home é recomendação clínica ou campanha da loja? | D35
C18 | Composição no atalho | O atalho está escrito ComposIção corporal. | Correção de cópia, sem impacto de regra. | —